Сценарний план

реалізації проекту: «Всеукраїнська арт-акція «Крізь творчість до єднання»

Захід: всеукраїнська акція «Крізь творчість до єднання».

Місце реалізації проекту: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 328.

Відповідальна організація за реалізацію проекту: громадська організація «Коло руху».

Розділ та пункт календарного плану: розділ 1, п. 1.46.

Строки реалізації проекту:

початок: 09 жовтня 2021 р.

закінчення: 31 жовтня 2021 р.

Термін проведення заходу: 09-11 жовтня 2021 р.

Кількість учасників: охоплених – 23700 осіб, безпосередніх – 200 осіб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Етапи реалізації** | **Опис заходів для здійснення етапу** | **Термін**  **реалізації**  **етапу** |
| Інформаційно-методичний | Висвітлення етапів реалізації програми в засобах масової інформації. | жовтень  2021 року |
| Основний етап | Організація та проведення всеукраїнської акції «Крізь творчість до єднання»» (м. Миколаїв). | 09 – 11 жовтня 2021 року |
| Аналіз результатів реалізації програми | Підведення підсумків реалізації проекту.  Підготовка фінансового та тематичного звітів. | жовтень  2021 року |

Сценарний план проведення всеукраїнської акції «Крізь творчість до єднання»» (м. Миколаїв, 09-11.10.2021)

**1 день**

05:30-08:30 –заїзд організаторів та учасників акції (із залізничного вокзалу та автовокзалу)

08:30-09:00 – сніданок

09:00-10:00 – виїзд учасників до місця проведення акції

06:00-13:00 – завезення та встановлення обладнання. Проведення репетицій учасників акції.

13:00-14:00 – перерва на обід

14:30-18:00 – відкриття акції. Майстер класи з хореографії, акторської майстерності.

18:00-19.30 – вечеря

20:00-23.00 – виїзд учасників до місця відпочинку, вечір відпочинку та дозвілля, виїзд учасників до місця поселення.

**2 день**

08:30-09:00 – сніданок

09:00-10:00 – виїзд учасників до місця проведення акції

11:00-16:00 – робота акції. Проведення майстер-класів за напрямами (ораторської майстерності, виготовлення листівок, букетів тощо). Обговорення проблем та напрямів розвитку для дітей та молоді з інвалідністю.

13:00-14:00 – перерва на обід

14:30-18:00 – продовження роботи акції. Шоу програма для дітей та молоді з інвалідністю.

18:00-19.30 – вечеря

20:00-23.00 – виїзд учасників до місця відпочинку, вечір відпочинку та дозвілля, виїзд учасників до місця поселення.

**3 день**

08:30-09:00 – сніданок

09:00-10:00 – виїзд учасників до місця проведення акції

11:00-13:30 – продовження роботи акції. Пізнавальна програма.

13:30-14:30 – перерва на обід

15:00-20:00 - продовження роботи акції. Екскурсійна програма

Вечеря

Демонтаж та вивезення обладнання

З 22:00 - виїзд з місць їх проживання до залізничного вокзалу та автовокзалу (виїзди в залежності від часу відправлення потягів/автобусів для учасників акції).