Сценарний план реалізації проекту

**«Всеукраїнська школа гумору та імпровізації. Інтенсив»**

громадською організацією «Ліга життя»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада) |
| Основний | Проведення заходу: тренінгові заняття та майстер-класи, практичні майстер-класи, виступи, майстер-клас підсумковий за результатами виступів | 08-13  вересня  2021 року | Антонова Альона Юріївна  (голова правління) |
| Підсумковий | Підготовка звітної документації  Підготовка пост-релізу  Інформаційна кампанія про захід | 14-30  вересня  2021 року | Антонова Альона Юріївна  (голова правління) |

Сценарний план заходу

1 день:

до 10 заїзд учасників

10-11 сніданок

11-12 організаційні збори

12-15 тренінгове заняття, майстер-клас імпровізації

15-16 обід

16-19 тренінгове заняття, майстер-клас гумору

19-20 вечеря

20-22 вечірній виступ (практичний майстер-клас) учасників

22-23 майстер-клас підсумковий за результатами виступів

2 – 5 день:

9-10 сніданок

10-13 тренінгове заняття, майстер-клас імпровізації

13-15 рухова активність, практичне заняття

15-16 обід

16-19 тренінгове заняття, майстер-клас гумору

19-20 вечеря

20-22 вечірній виступ (практичний майстер-клас) учасників

22-23 майстер-клас підсумковий за результатами виступів

6 день:

8-9 організаційний збор

з 9 роз’їзд учасників