Сценарний план реалізації проекту

**«Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли злочини»**

громадською організація «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «СКМ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Етапи реалізації | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець  (прізвище та ініціали, посада) |
| Інформаційно-методичний | * Підготовка методичної бази * Підготовка і видання брошури посібника зі здорового способу життя „На волі – краще”, буклетів “Здорова молодь – здорова нація” * Висвітлення ходу реалізації програми в засобах масової інформації | Вересень  Вересень  постійно | Потьомкін О.В. |
| Соціально-психологічна допомога неповнолітнім,  які скоїли злочини | * Круглий стіл “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у молоді кризових груп як фактор запобігання соціально небезпечним захворюванням та різним формам залежності”; * Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у неповнолітніх та молоді, які скоїли злочини та відбувають покарання” у Кременчуцькій виховній колонії; * Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у неповнолітніх та молоді, які скоїли злочини та відбувають покарання” у Одеській області для волонтерів; * Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у неповнолітніх та молоді, які скоїли злочини та відбувають покарання” у Мелітопольській виховній колонії; * Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та молоді з груп схильних до правопорушень” у Закарпатський області для волонтерів; * Круглій стіл “Підвищення рівня компетентності молоді з груп ризику схильних до правопорушень у запобіганні виникнення соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності” в Ужгородський ЗУВП; * Круглій стіл “Підвищення рівня компетентності молоді з груп ризику схильних до правопорушень у запобіганні виникнення соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності” у Кременчуцькій виховний колонії; * Всеукраїнська акція   “Здорова молодь – здорова нація”. | Вересень  Вересень  Вересень  Жовтень  Жовтень  Жовтень  Жовтень  Жовтень | Потьомкін О.В. |
| Аналіз результатів програми | * Підвести підсумки реалізації програми. * Підготувати фінансовий та тематичний звіт. * Розробити план наступних дій | Жовтень | Потьомкін О.В. |

**Круглий стіл “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у молоді кризових груп як фактор запобігання соціально небезпечним захворюванням та різним формам залежності”**

**03 вересня 2021 року**

09:00 - сніданок

10:00 - 11:00 – вітальне слово та представлення учасників

11:00 -14:00 – виступи учасників

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – обговорення проблематики

19:00 – вечеря

**Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у неповнолітніх та молоді, які скоїли злочини та відбувають покарання”**

**у Кременчуцькій виховній колонії**

**09-13 вересня 2021 року**

9 вересня

приїзд до м. Кременчук

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - ознайомлення з Кременчуцькою виховною колонією

12:00 -14:00 – презентація тренінгової програми

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

10-12 вересня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

13 вересня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – перерва на обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

повернення до м. Києва

**Тренінг “Підвищення рівня компетентності молоді з груп ризику схильних до правопорушень у запобіганні виникнення соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності”**

**у Одеській області**

**18-27 вересня 2021 року**

18 вересня

приїзд до Одеської області

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – вітальне слово та представлення учасників

11:00 - 14:00 – виступи учасників

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – обговорення проблематики

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

19-26 вересня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

27 вересня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – перерва на обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

повернення до м. Києва

**Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у неповнолітніх та молоді, які скоїли злочини та відбувають покарання”**

**у Мелітопольській виховній колонії**

**01-06 жовтня 2021 року**

1 жовтня

приїзд до м. Мелітополь

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - ознайомлення з Мелітопольською виховною колонією

12:00 -14:00 – презентація тренінгової програми

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

2 -5 жовтня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

6 жовтня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – підсумки роботи с вихованцями та педагогами колонії

18:30 – вечеря

повернення до м. Києва

**Тренінг “Формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та молоді з груп схильних до правопорушень”**

**у Закарпатський області для волонтерів**

**12-17 жовтня 2021 року**

12 жовтня

приїзд до Закарпатської області

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – вітальне слово та представлення учасників

11:00 - 14:00 – виступи учасників

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – обговорення проблематики

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

13-16 жовтня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

17 жовтня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 - тренінгове заняття

14:00 - 15:00 – перерва на обід

15:00 - 18:00 – тренінгове заняття

18:30 – вечеря

повернення до м. Києва

**Круглій стіл “Підвищення рівня компетентності молоді з груп ризику схильних до правопорушень у запобіганні виникнення соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності”**

**в Ужгородський ЗУВП**

**18 жовтня 2021 року**

09:00 - сніданок

10:00 - 11:00 – вітальне слово та представлення учасників

11:00 -14:00 – виступи представників громадянського суспільства, духовенства та офіційних осіб

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – обговорення проблематики

19:00 – вечеря

**Круглій стіл “Підвищення рівня компетентності молоді з груп ризику схильних до правопорушень у запобіганні виникнення соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності”**

**у Кременчуцькій виховний колонії**

**22-23 жовтня 2021 року**

22 жовтня

приїзд до м. Кременчук

10:00 - 11:00 – вітальне слово та представлення учасників дебатів

11:00 - 14:00 – виступи учасників

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 18:00 – обговорення проблематики

18:30 – вечеря

19:00 – проживання у готелі

23 жовтня

10:00 - сніданок

11:00 - 12:00 – виступи учасників

14:00 - 15:00 – перерва на обід

15:00 - 18:00 – підведення підсумків

18:30 – вечеря

повернення до м. Києва

**Всеукраїнська акція “Здорова молодь – здорова нація”**

**29 жовтня 2021 року**

09:00 - сніданок

11:00 - відкриття акції, виступи гостей

12:00 - 14:00 – презентація виробів образотворчого мистецтва вихованців виховних колоній

14:00 - 15:00 – обід

15:00 - 17:00 – обговорення ролі засобів образотворчого мистецтва у формуванні свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я у молоді кризових груп

17:00 - 18:00 – визначення переможців та номінантів

18:30 – вечеря