Сценарний план реалізації проекту

«Всеукраїнський  проєкт «Лабораторія волонтерів здорового способу життя»

громадською організацією «Житомирська міська дитяча  громадська  організація «Все робимо самі»

Строк реалізації проекту:

початок – 30 вересня 2021 р.

закінчення – 30 жовтня 2021 р.

захід – 01-03 жовтня 2021 р.

Місце реалізації проекту - м. Житомир; с. Городське Коростишівського району Житомирської області.

| Етапи реалізації | Опис заходів для здійснення етапу | Строк реалізації етапу | Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Підготовчий | Проведення інформаційної кампанії. Залучення та відбір учасників проєкту (до 50 осіб) з різних регіонів України з числа активної молоді, молодіжних працівників, громадських об’єднань тощо через повідомлення в мережі інтернет, сайти, ЗМІ | вересень | Купчинський Богдан – голова правління ЖМДГО, Снігурівська Ірина - голова ГО «Територія здоров’я, краси та успіху» |
|  | Розробка макетів та друк роздаткових матеріалів, банеру | вересень | Голуб Надія, членкиня правління ЖМДГО |
| 1.3.Підготовка презентації, маршрутів, практичних завдань | Презентація проекту, організаційна підготовка до проведення заходу | вересень | Ніканорова Світлана – членкиня правління ЖМДГО, Ковальчук О.М. членкиня Ради організації керівниця відділу молодіжної політики ГО «Територія здоров’я, краси та успіху» |
| II. Основний | Проведення заходу | 1 – 3 жовтня 2021 року | Купчинський Богдан Борисович – голова правління, Снігурівська Ірина, голова ГО «Територія здоров’я, краси та успіху» |
| ІІІ Підсумковий | Поширення відеофільму та фотоматеріалів за результатами реалізації проекту через мережу інтернет та ЗМІ. Налагодження подальшої співпраці з молоддю. | жовтень 2021 року | Кичкирук О.Ю. членкиня Ради ГО .директорка з розвитку «Територія здоров’я, краси та успіху» |
|  | Підготовка та подання фінансового та підсумкового звітів | жовтень 2021 року | Богдан Купчинський - голова правління |

Сценарний план заходу

День 1-й.

07:00- 09:00  - заїзд учасників, поселення

09:00-10:00 - сніданок

10:00- 11:00 – реєстрація учасників

11:00- 11:30 – відкриття заходу

11:30- 13:00 – практичне заняття «Зроби свідомий вибір: здоровий спосіб життя – здорова нація»

13:00 – 14:00 год - обід

14:00 -  18:00 – практичне заняття «Зроби свідомий вибір: здоровий спосіб життя – здорова нація» (продовження)

18:00-19:00- вечеря

19:00-22:00- гуртівки

День 2-й

09:00-10:00 - сніданок

10:00-13:00 - майстер-клас з опанування техніки нового спорту спортивного туризму – скандинавська ходьба

13:00-14:00 год - обід

14:00-18:00 – пішохідний тур  з технікою скандинавської ходьби – «Лісова Україна» (5,6 км )

18:00-19:00- вечеря

19.00-22.00- гуртівки

День 3-й

09:00-10:00 - сніданок

10:00 -14:00 - змагання-квест  на свіжому повітрі «Де живе здоров'я»

14:00-15:00 – обід

15:00-18:00 – закриття заходу, вручення сертифікатів.

18:00- 19:00 – вечеря

19:00-21:00 - від’їзд учасників