Додаток

до листа Мінмолодьспорту

«Про надання інформації»

ІНФОРМАЦІЯ

щодо стану виконання плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строки виконання | Орієнтовний бюджет | Відповідальні виконавці |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади. | Виконується. Мінмолодьспорт забезпечує реалізацію програми Президента України щодо створення «25 спортивних магнітів» у регіонах України. Будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури в Україні здійснюється не лише з урахуванням вимог для проведення офіційних спортивних змагань різного рівня, а і потреб відповідної територіальної громади із забезпеченням безперешкодного доступу всіх верст населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до спортивних споруд.  Під час будівництва приміщень та споруд спортивної інфраструктури реалізується комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають вимогам державних будівельних норм (ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»), стандартам і правилам щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю. | IV квартал 2022 р. |  |  |
| 2. | 7. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні. | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Виконується. Однією з умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури - дотримання вимог державних будівельних норм та державних стандартів з доступності та безбар’єрності при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури (постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 226 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури»). Проекти відповідно до цієї субвенції реалізовуються. | lV квартал2022 р. |  |  |
| 3 | 25. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень. | 2) висвітлення на офіційних веб-сайтах та сторінках соціальних мереж актуальної інформації про стан доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення спортивних об’єктів під час проведення навчально-тренувальних занять, а також спортивних заходів | Виконується.На офіційному вебсайті Мінмолодьспорту в розділі «Спортивна інфраструктура» створено рубрику «Безбар’єрний простір», в якому розміщуються відповідні нормативно-правові акти та інформація щодо стану реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, на сайті Національного комітету спорту інвалідів створено рубрику «Спортивні об'єкти НКСІУ - безбар'єрний простір України». | lV квартал2022 р. |  |  |
| 4. | 61. Реалізація інклюзивних програм молодіжних центрів | 1) проведення навчання та підтримка ініціативи молоді, яка відвідує молодіжні центри, щодо впровадження інклюзивних підходів у комунікації з ровесниками | Виконується. Планується виконання заходів протягом 2022 року.Заходи, які неможливо виконати у період дії правового режиму воєнного стану та термін реалізації перенесено на період після закінчення дії правового режиму воєнного стану, відсутні. | IV квартал 2022 р. |  |  |
| 2) проведення навчання для молоді щодо формування публічних політик та норм щодо забезпечення безбар’єрності | Виконується. Планується виконання заходів протягом 2022 року.Заходи, які неможливо виконати у період дії правового режиму воєнного стану та термін реалізації перенесено на період після закінчення дії правового режиму воєнного стану, відсутні. | IV квартал 2022 р. |  |  |
| 5. | 67. Проведення інформаційної кампанії | Забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Виконується. Планується виконання заходів протягом 2022 року.Заходи, які неможливо виконати у період дії правового режиму воєнного стану та термін реалізації перенесено на період після закінчення дії правового режиму воєнного стану, відсутні. | постійно |  |  |
| 6. | 84. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для усіх верств населення  | 1) проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення, зокрема забезпечення організаційної підтримки та координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” | Виконується.Заходи проводяться в регіонах України де не проходять бойові дії та які не перебувають в окупації. | IV квартал2022 р. |  |  |
| 2) проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | Виконується.До Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 21.12.2021 № 4897 (зі змінами), включено заходи з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації. | постійно | КПКВК 3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» у сумі 218 млн. 801,2 тис. грнКПКВК 3401120 «Підготовка та участь в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» - проведення заключного етапу підготоки та забезпечення участі національних збірних команд України у ХХ зимових Дефлімпійських іграх 2023 року- 38 млн 869,1 тис. грн  |  |
| Пропозиції щодо доповнення Плану заходів |
| 7. | 61. Реалізація інклюзивних програм молодіжних центрів | 3) Надання послуг на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів дляпідтримки та вирішення ключових проблем осіб, які постраждали внаслідоквоєнної агресії російської федерації в Україні, у т. ч. осіб з інвалідністю, батьків із дітьми, літніхлюдей | Запроваджено надання послуг для цивільного населення щонайменьше у 20 Співдія хабах на базі Молодіжних центрів та Молодіжних просторів | IV квартал2022 р. |  |  |
| 8. | 79. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 6) внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 р. № 198, та відповідного бюджетного паспорту щодо можливості використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація», на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб, зазначених у абзацах шостому та сьомому статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» | Внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів | ІІ півріччя 2022 р. |  | МінмолодьспортМіноборониМВСМінветеранівМінфінМінекономікиМінсоцполітикиМін’юст |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_